## Sheet1
Index | Task | Comments | Effort(hrs) | Priority
| 需求分析 | 前后台需求分析，服务器，域名资料整理
| 环境搭建 | maven/mysql/spring jdbc(hibernate)/struts(tiles)/mail，页面初始化，分页展示 | 12 | 1
| 数据库设计 | hibernate modelling | 40 | 1
| 注册 | 页面注册（邮箱，密码，邮箱验证，随机验证码）记录用户ip | 2
|  | 发送验证链接到邮箱 | 2
|  | 点击验证链接进行验证 | 2
| 登录 | 登录（更新登录时间，ip），存（用户名，未付款订单数量等信息到session）过期时间0.5H 登录页面弹出框形式 | 4
| 大图广告位图片展示 |  | 4
| 产品列表 | 主模块：展示产品图片，名称，价格，分页展示 | 10
|  | 新品上市模块 | 8
|  | 精品推荐模块 | 8
|  | 热销产品模块 | 8
| 产品展示 | 左边添加产品分类导航 分类列表导航 按照分类筛选产品 | 8
|  | 产品搜索 | 8
产品详情