## Sheet1
Task | Comments | Effort(hrs) | Priority
1. 需求分析
1) 服务器，域名资料整理 |  | 10
2) 前后台需求分析 |  | 16
2. 环境搭建 |  | 20 | 1
1) maven/mysql/spring jdbc(hibernate)/struts(tiles)
2) mail
3) 分页展示
4) 页面初始化
3. 数据库设计 |  | 40 | 1
1) 分析
2） hibernate 建模
前台
4. 注册
1） 页面注册（邮箱，密码，邮箱验证，随机验证码）记录用户ip |  | 2
2） 发送验证链接到邮箱 |  | 2
3） 点击验证链接进行验证 |  | 2
5. 登录
1） 登录 | 更新登录时间，ip，存用户名，未付款订单数量等信息到session，session过期时间0.5H， 登录页面弹出框形式 | 4
6. 大图广告位图片展示
1） 大图广告位图片展示 |  | 4
7. 产品列表
1） 主模块：展示产品图片，名称，价格，分页展示 |  | 10
2） 新品上市模块 |  | 8
3） 精品推荐模块 |  | 8
4） 热销产品模块 |  | 8
8. 产品展示
1） 左边添加产品分类导航 分类列表导航 按照分类筛选产品 |  | 8
2） 产品搜索 |  | 8
9. 产品详情
1） 导航条 | 展示产品的分类信息 | 2
2） 详情展示（图片，名称，价格，购买数量） |  | 26
3） 产品评价 |  | 4
10. 个人中心
1) 个人信息
a. 邮件验证 | 没有通过邮件验证的用户不能购买产品 | 6
b. 密码重置 | 通过邮件重置密码 | 6
d. 信息展示，更新 | 头像，姓名，邮箱（不能更新），电话 | 8
2）地址管理
a. 新建地址（编辑地址） |  | 6
b. 地址列表（可以勾选默认地址） |  | 8
3）订单管理
a. 订单列表 | 状态显示，取消订单 | 10
b. 订单详情 |  | 8
c. 评论管理 | 用户可以对购买过的订单的每个产品进行评价，并且管理该评价 | 8
6）我的收藏 | 用来收藏用户喜欢的产品 | 4
11. 购物车/订单
1) 产品列表 | 购物车要展示产品列表中的产品图片，商品名称，货号（可选？），单价，数量，应付金额 | 8
2）下订单页面 |  | 6
3）在线支付实现 |  | 20
4）发邮件提醒下单成功 | 发送邮件给客户提示下订单成功 | 8
后台
12. 用户管理模块
1） 用户列表，可以根据用户名，邮箱进行查询 | 根据ip，用户名，邮箱查询，禁用用户 | 10
2）展示用户信息 |  | 2
3） 管理员修改自己密码 |  | 2
13. 订单模块
1） 订单列表， 根据订单不同状态筛选订单 |  | 8
2） 订单操作，发货，取消订单，添加备注 | 买家付款后买家不能主动取消订单，如需取消订单需联系卖家，对于货到付款，发货后不能取消订单 | 20
3）有新订单时，有提示信息 |  | 8
14. 产品模块
1） 产品列表 | 按照标签搜索 | 4
a. 上下架
b. 删除产品
2） 产品标签管理（如：豆类 瓜果 根茎 时蔬 反季节 有机蔬菜 绿色蔬菜等） |  | 4
a. 创建标签
b. 标签列表
3） 新建产品 |  | 40
a. 选择标签（支持多个）
b. 推荐复选框
c. 产品图片
a) 图片上传，压缩为指定大小的图片 | 一对多，指定一个图片作为封面
b) 产品有一张图片作为封面和多张图片作为展示
4） 产品分类 |  | 6
5）产品推荐 |  | 6
a. 顺序设置
b. 产品推荐设置
6） 评价管理 |  | 4
a. 根据产品筛选评价
b. 删除评价
15 广告位大图设置 |  | 8
16 菜谱模块（参见http://www.quannonghui.com/recipe）
1） 增删查改菜谱
2）关联产品
集成测试 |  | 40
总计 |  | 450